## Sheet1
Start Date | End Date | Sprint | Issues Created | Issues Finished | Total Issues: | 41 | Sprint | Desired Trend | Actual Trend
2021-04-05 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | Total Sprints: | 5 | Sprint 0 | 41 | 41
2021-04-20 | 2021-05-04 | 2 | 7 | 5 | Desired Trend: | 8.2 issues completed per sprint | Sprint 1 | 32.8 | 41
2021-05-05 | 2021-05-19 | 3 | 9 | 6 |  |  | Sprint 2 | 24.6 | 35
2021-05-20 | 2021-06-03 | 4 | 12 | 9 |  |  | Sprint 3 | 16.4 | 26
2021-06-04 | 2021-06-18 | 5 | 12 | 10 |  |  | Sprint 4 | 8.2 | 16
[7 empty] | Sprint 5 | 0 | 6