## Sheet1
Start Date | End Date | Sprint | Issues Created | Issues Finished
2021-04-05 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0
2021-04-20 | 2021-05-04 | 2 | 7 | 5
2021-05-05 | 2021-05-19 | 3 | 9 | 6
2021-05-20 | 2021-06-03 | 4 | 12 | 9
2021-06-04 | 2021-06-18 | 5 | 12 | 10
Total Issues: | 41 |  | Sprint | Desired Trend | Actual Trend
Total Sprints: | 5 |  | Sprint 0 | 41 | 41
Desired Trend: | 8.2 issues completed per sprint |  | Sprint 1 | 32.8 | 41
|  |  | Sprint 2 | 24.6 | 35
|  |  | Sprint 3 | 16.4 | 26
|  |  | Sprint 4 | 8.2 | 16
|  |  | Sprint 5 | 0 | 6